## Sheet1
Item # | 类型 | 商讨事宜 | 备注
1 | 项目目标 | 生产进度数据的实时采集与查看
2 |  | 本公司与外发工厂之间工件数量的清晰交接
3 |  | 本公司生产车间各工序之间工件数量的工件清晰交接
4 |  | 加强对生产数据的采集和分析，为决策层提供准确的依据
5 | 项目范围 | 智汇星红通用数据采集平台实施
6 |  | 爱三特定要求的扩展开发与实施
7 |  | 数据采集平台与ERP系统之间的对接
8 | 数据类型 | 卡的种类：员工卡、工艺&产品&数量卡 | 增加产品卡
9 |  | 业务角色类型 | 作业员（分工序分类）、班组长。所有人都可以查询。
10 |  | 工位类型
11 |  | 员工刷卡登录以后，相隔多久必须重新刷卡一次？要不要输入密码？
12 | 系统环境 | 数据库，MySQL
13 |  | 操作系统，要求提供Windows Server 2016、.Net Framework 4.0、.Net Core 2.2，Chrome 76
14 | 业务流程 | 发卡流程 | 数量卡要绑定到工序
15 |  | 人员登录流程
16 |  | 工位机授权流程
17 |  | 报工流程
18 |  | 压铸、粗加工、M/C加工、THR加工
19 |  | 切断、锻造、E/V加工半成品、E/V加工完成品
20 |  | 移库流程
21 |  | 粗加工、M/C加工、THR加工、工务入库（条码） | 工务入库以后如何给THR派发看板计划？
22 |  | 锻造、E/V加工半成品、外协出库（条码）、外协入库（条码）、工务入库（条码） | 外协出库、入库如何给前工序派发看板计划？
23 |  | 尾数流程
24 | 报表 | 需要哪些报表